گامهای تدوین برنامه عملیاتی

معرفی گروه:

گروه پرستاری کودکان و بهداشت مادران و نوزادان، تدریس کلیه دروس اختصاصی تئوری ، عملی و کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دروس نظري پرستاری كودكان (1)، پرستاری كودكان (2) و مراقبت های پرستاری نوزادان(1و2) و كارآموزي هاي آنان در سطح كارشناسي پرستاری و تدریس دروس نظری نوزادان و کارآموزی های آنان در سطوح کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی را به عهده دارد و همچنین کارآموزی واحد کودکان دانشجویان فوریت های پزشکی نیز به عهده اعضای گروه می باشد. این گروه در حال حاضر ۴ نفر عضو  دارد:  ۱ نفر عضو هیات علمی  با درجه دانشیاری (دکتر تابنده صادقی) ، 1 نفر عضو هیات علمی با درجه استادیاری (دکتر سیدحمید سیدباقری)، 1 نفر مربی غیر هیات علمی با مدرک کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان (خانم ازاده مقدم) و 1 نفر کارشناس پرستاری (آقای امیر محمد شاکری پور)

فلسفه گروه آموزشی پرستاری کودکان و بهداشت مادران و نوزادان

فلسفه گروه آموزشی پرستاری کودکان تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر و توانا، متعهد، خلاق ، متبحر و دلسوز  ، کارآمد و مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی در راستای ارتقای سطح سلامت کودکان و نوزادان جامعه با رعایت رویکرد جامعه نگر  در  جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی مرتبط با بیماریها در کودکان و نوزادان  در راستای ارتقاء  کیفیت مراقبت از آنان می باشد .

رسالت آموزشی گروه پرستاری کودکان و بهداشت مادران و نوزادان

رسالت آموزشی گروه کودکان و نوزادان تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کارآمدی است که با کسب تجربیات و توانمندی حرفه ای و بهره مندی از دانش روز بتواند با دیدی جامعه نگر منطبق بر اصول علمی، خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی کودکان و نوزادان را در بالاترین سطح استاندارد جهت تأمین وحفظ ارتقای سطحسلامت جامعه با  تأکید بر مراقبت خانواده محور  بصورت تیمی ارائه دهد.

هدف کلی  گروه پرستاری کودکان و بهداشت مادران و نوزادان

هدف کلی تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای ، مدیریتی ، حمایتی و توانبخشی جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت کودک ، نوزاد و خانواده درجامعه بپردازند.

اهداف اختصاصی:

1-ارتقای کیفیت آموزش نظری گروه

2- ارتقای کیفیت آموزش بالینی گروه

3- ارتقای کیفیت ارزشیابی دانشجو

4- ارتقای کیفیت آزمون های برگزار شده

5- ارتقای کیفیت تدریس اساتید گروه

6- ارتقای رضایت دانشجویان از  تدریس

7- توانمندسازی و تقویت تعهد حرفه ای اعضای گروه

8- ارتقای موفقیت دانشجویان در آزمونهای تحصیلات تکمیلی

9- ارزیابی و ارتقای برنامه آموزشی گروه مبتنی بر  سنجه های اعتباربخشی (بورد)

10- ارتقای فعالیتهای پژوهشی گروه

11- ارتقای  گروه از نظر نیروی انسانی و....

تحلیل وضعیت موجود گروه:

الف- نقاط قوت

- وجود گروه آموزشی مصوب

- وجود اعضای هیئت علمی توانمند و با تجربه و متعهد و علاقمند

- همدلی اعضای گروه

- امکان استفاده از روش های نوین آموزشی در تدریس

- وجود انجمن علمی دانشجویان پرستاری

- امکان مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در سمینارها و کارگاهها

- امکان جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

ب- نقاط ضعف

- - عدم استفاده از ظرفیت کامل دانشجویان

- - کمبود فضای فیزیکی مناسب جهت گروه ها و آموزش دانشجویان

- - کمبود تجهیزات و محدودیت فضای مرکز مهارت بالینی

- - کمبود نیروی هیئت علمی

- - عدم تناسب اعضای هیئت علمی با دانشجو

ج- فرصت ها

- وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- داشتن مجوز پذیرش دانشجو در مقطع ارشد

- روحیه علم پروری و فرهنگ دوستی مردم شهرستان

- امکان توسعه همکاری های بین بخشی با سایر دانشگاههای قطب 8

د- تهدیدها

- - عدم وجود محیط های متنوع بالینی در شهرستان

- - عدم وجود مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی در دانشگاه

- - وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان جویای کار

- - ناکافی بودن فرصت های استخدامی برای فارغ التحصیلان

- - کمبود توازن قدرت تصمیم گیری فارغ التحصیلان پرستاری در عرصه های قانون گذاری و اجرایی

- -توجه ناکافی به حرفه پرستاری در سیستم سلامت کشور

- -برخورداری ناهمگون یا تبعیض بین دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی از امکانات دانشگاه و بیمارستانها

ذینفعان

ذینفعان درونی:

معاونت های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان                                             دانشجویان رشته های پرستاری

دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی                                                 اعضای هیئت علمی

کادر اداری و آموزشی و خدماتی بیمارستانها

ذینفعان بیرونی

مردم شهرستان                                                                           وزارت بهداشت

سیاست گزاران حوزه پرستاری                                                    ادارات دولتی شهرستان

دانش آموختگان                                                                         NGO ها

- لیست فعالیت ها

جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

حوزه فعالیت ها: توسعه و بهبود روشهای ارزیابی دانشجو

| هدف کلی: توسعه و بهبود روشهای ارزیابی دانشجو |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: 1- ارتقای حداقل %01در نحوه ارزیابی دانشجو 2- استفاده از ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورت فولیو و لاگ بوک در آزمون های صلاحیت بالینی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | شاخص پایش یا ارزشیابی | درصد پیشرفت | ملاحظات |
|  | تشکیل کمیته ارزیابی دانشجو | مدیرEDO | پس از تصویب شیوه نامه ارزیابی دانشجو در EDC | بعد از تصویب | تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |  |
|  | طراحی پیش نویس شیوه نامه ارزیابی دانشجو مطابق با شیوه نامه ارزیابی دانشجو در EDC | کمیته ارزشیابی آموزشی EDO ،مدیر ٍ EDO و معاون آموزشی، ریاست دانشکده | پس از تصویب شیوه نامه ارزیابی دانشجو در EDC | بعد از تصویب | تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |  |
|  | طرح و تصویب شیوه نامه در شورای EDO | مدیرEDO | پس از طراحی پیش نویس | تا زمان تصویب | تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |  |
|  | انتشار و اجرای شیوه نامه به ذینفعان | کمیته ارزشیابی آموزشی مدیرEDO | پس از تصویب در دانشکده | تا زمان تصویب | ارسال جهت بارگذاری در سایت دانشکده | مستندات |  |  |
|  | تشکیل کمیته آزمون/امتحانات برای برگزاری آزمون دانشجویان در دانشکده | مدیرEDO و کمیته ارزشیابی | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | پس از تصویب | تشکیل جلسه | صورت جلسه |  |  |
|  | تدوین و ابلاغ فرم یکسان برای سؤالات آزمون‏ها | کمیته آزمون | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | تشکیل جلسه | صورت جلسه |  |  |
|  | ابلاغ دستورالعمل نحوه اجرای آزمون‏ها به اعضای گروه‏ | کمیته آزمون | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | تشکیل جلسه | صورت جلسه |  |  |
|  | تحلیل سوالات دروس تئوری بر حسب نیاز | کمیته ارزشیابی EDO با همکاری واحد آموزش | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | تحلیل سوالات دروس و مقایسه آن با نیمسال قبل | گزارش تحلیلی |  |  |
|  | ارائه بازخورد به اساتید در مورد آنالیز سوالات آزمون های چندگزینه ای | معاونت آموزشی، مدیر EDO | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | ارسال نامه محرمانه به استاد | ارسال گزارش |  |  |
|  | نیازسنجی از اساتید جهت برگزاری کارگاه های آشنایی اساتید با روشهای نوین ارزشیابی دانشجو و توسعه روشهای کیفی ارزشیابی دانشجو و حرکت به طرف نسل های نوین ارزشیابی | معاونت آموزشی، مدیر، EDOکمیته ارزشیابی، EDC | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | ارسال فرم های نظرسنجی به اساتید و مصاحبه با اعضاء هیات علمی | تحلیل نتایج نیازسنجی و تصمیم گیری در مورد برگزاری کارگاه های لازم |  |  |
|  | بررسی روش های ارزشیابی بالینی دانشجویان درطرح درس ها | کمیته ارزشیابی EDOبا همکاری کمیته برنامه ریزی درسی و ارزشیابی بالینی | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | بررسی شیوه ارزشیابی دانشجو در طرح درسها | ارسال گزارش |  |  |
|  | نظارت بر اجرا و مرتفع سازی مشکالت موجوددر کاربرد لاگ بوک کاراموزیهای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با همکاری سایر کمیته ها | معاونت آموزشی، مدیرEDO، کمیته ارزشیابی با همکاری گروه های آموزشی | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | برگزاری جلسه با مسئولین دروس و مدیران گروه های آموزشی و نماینده دانشجویان | جلسات برگزار شده و کسب بازخورد حاصل از بازدیدهای کمیته ارزشیابی بالینی |  |  |
|  | طراحی و اجرای لاگ بوک الکترونیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | مدیر گروه، معاونت آموزشی، مدیر EDO | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | ارسال لاگ بوک بازنگری شده برای تبدیل به فرمت الکترونیک | لاگ بوک های الکترونیکی |  |  |
|  | نظارت بر شیوه طراحی آزمون آسکی پیش کارورزی | مدیر گروه، معاونت آموزشی، مدیر EDO | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | مشاهده و مصاحبه | نتایج تحلیل مشاهدات و مصاحبه ها |  |  |
|  | نظارت بر اجرای آزمون اسکی پیش کارورزی | مدیر گروه، معاونت آموزشی، مدیر EDO | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | مشاهده و مصاحبه | نتایج تحلیل مشاهدات و مصاحبه ها |  |  |
|  | ارزیابی آزمون اسکی پیش کارورزی | مدیر گروه، معاونت آموزشی، مدیر EDO | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نظرسنجی | نتایج تحلیل مصاحبه و پرسشنامه |  |  |

- لیست فعالیتها                                                جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

حوزه فعالیت ها: توانمندسازی و تقویت تعهد حرفه ای اعضای گروه آموزشی

| هدف کلی: 1- توانمندسازی اعضای هیات علمی بر اساس وظایف هفتگانه به ویژه در راستای اولویتهای آموزش و پژوهش |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف اختصاصی: - الف- نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی - ب- افزایش و تقویت بروندادهای پژوهشی و دانش پژوهی آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | شاخص پایش یا ارزشیابی | درصد پیشرفت | ملاحظات |
|  | انجام نیازسنجی بر اساس چالشهای موجود (مانند روشهای نوین تدریس و ارزشیابی بالینی، توسعه اخلاق حرفه ای و معرفت افزایی، روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، مدیریت منابع، مرور نظام مند، متاانالیز و سایر کارگاههای تخصصی موردنیاز)، انجام نیازسنجی و تحلیل نتایج، اولویت بندی نیازها، ارسال نتیجه به EDCو معاونت پژوهشی و آموزشی و گروه معارف و اخلاق دانشگاه و . | مدیر گروه مدیرEDO معاون پژوهشی | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | تشکیل جلسه و انجام مکاتبات | مکاتبات |  |  |
|  | تسهیل شرکت افراد در دوره های تخصصی، ترغیب اعضای هیئت علمی برای تدوین برنامه توسعه فردی سالیانه | مدیر گروه مدیرEDO معاون پژوهشی | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | مکاتبات و هماهنگی جهت شرکت اعضا | میزان شرکت اساتید در کارگاهها و کنگره ها، تعداد طرحها ، مقالات و کتب اعضای هیات علمی |  |  |
| هدف کلی: 2- تقویت همکاری داخلی، بین بخشی و برون سازمانی اعضای گروه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی: الف- ارتقاء سطح ارتباط و همکاری بین گروههای آموزشی، بین دانشکده ای و دانشگاههای مختلف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | شاخص پایش یا ارزشیابی | درصد پیشرفت | ملاحظات |
| 1 | افزایش ارتباط با دانشجویان و نماینده دانشجویان مقاطع مختلف و استفاده از نظرات آنان در ارتقاء سطح آموزش گروه | مدیر گروه مدیرEDO و معاون آموزشی | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |
| 2 | تکمیل و به روزرسانی سایت دانشکده در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی، تکمیل و بروز رسانی CVاعضای گروه، ایجادکارنامه پژوهشی برای اعضای گروه جهت تقویت ارتباط و همکاریهای ملی و بین المللی | مدیر گروه مدیرEDO معاون آموزشی و مدیر امار و فناوری | نیمسال اول 1402-1403 | نیمسال اول 1403-1404 | تکمیل و بروزرسانی سایت | مستندات |  |  |
|  | هدف کلی: 3- طراحی و استقرار نظام ارزشیابی ساختارمند اساتید |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اهداف اختصاصی: - الف- ارزشیابی طرح درس اعضای گروه - ب- ارزیابی برنامه درسی - ج-انجام برنامه های اعتباربخشی و کسب شاخصهای اعتباربخشی گروه آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بررسی و بازنگری کلیه طرح درسهای اعضای گروه مطابق با فرمت جدید پیشنهادی مرکز مطالعات و توسعه دانشکده بارگذاری طرح درسهای اساتید در سایت دانشکده | مدیر گروه مدیرEDO | نیمسال اول 1402-1403 | نیمسال اول 1403-1404 | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |
| 2 | بازنگری آرایش ترمی دروس گروه بر اساس آیین نامه جدید وزارت | مدیر گروه مدیرEDO | نیمسال اول 1402-1403 | نیمسال اول 1403-1404 | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |
| 3 | بازنگری و به روزرسانی کوریکولوم آموزشی گروه با تشکیل جلسات بازنگری و ارسال پیشنهادات به معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه | مدیر گروه مدیرEDO | نیمسال اول 1402-1403 | نیمسال اول 1403-1404 | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |
| 4 | انجام ارزشیابی ترمیک اساتید و ارائه فیدبک به اساتید | مدیر گروه مدیرEDO | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |
| 5 | دریافت به موقع استانداردهای اعتباربخشی گروههای آموزشی از نمایندگان دبیرخانه کلان منطقه در دانشگاه، شرکت اساتید در کارگاه و دوره های آموزشی مربوط به استانداردها، انجام خودارزیابی وبرگزاری جلسات جهت بررسی نتایج خودارزیابی و ارائه | مدیر گروه مدیرEDO و معاون آموزشی | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | تشکیل جلسه | صورت جلسات و مستندات |  |  |

3- لیست فعالیتها                                                                                   جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

حوزه فعالیت ها: ارزیابی و ارتقای برنامه آموزشی گروه مبتنی بر  سنجه های اعتباربخشی (بورد)

| هدف کلی: ارزیابی و ارتقای برنامه آموزشی گروه مبتنی بر سنجه های اعتباربخشی (بورد) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف اختصاصی: الف- ارتقا کیفیت آموزش ب- توسعه منابع انسانی و زیرساختهای آموزشی ج- ارتقا روشهای ارزشیابی و رضایت دانشجو |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | شاخص پایش یا ارزشیابی | درصد پیشرفت | ملاحظات |
| 1 | تشکیل کمیته آموزش مبتنی بر اخلاق ( تطبیق برنامه درسی با اصول اخلاق حرفه ای) | کلیه اعضای گروه | پس از تصویب شیوه نامه آموزش مبتنی بر اخلاق | ادامه دارد | تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |  |
| 2 | مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های در سی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | کلیه اعضای گروه با توجه به تخصص آنها | پس از فراخوان از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی |  | شرکت در جلسات مربوطه | صورتجلسه |  |  |
| 3 | استقرار و تثبیت نظام ارتقاء و تضمین کیفیت آموزشی | EDO- مدیر گروه، ریاست و معاونت آموزشی | انجام نیاز سنجی و بازبینی روشهای ارزشیابی اساتید و دانشجویان | ارزیابی درونی گروهها | تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |  |
| 4 | توسعه منابع انسانی و زیر ساختهای آموزش | EDO- مدیر گروه، ریاست و معاونت آموزشی | بررسی نقاط ضعف و قوت ارایه شده توسط گروه و برنامه ریزی برای بر طرف نمودن نقاط ضعف | ادامه دارد | برگزاری جلسات با مدیران منابع انسانی و سایر منابع احتمالی تامین مالی | مستندات |  |  |
| 5 | تطابق طرح درس اساتید از نظر هدف کلی و اهداف اختصاصی با سرفصل دروس نظری | EDO و کمیته ارزشیابی | پس از تصویب در EDO و کمیته ارزشیابی | ادامه دارد | تشکیل جلسه | صورت جلسه |  |  |
| 6 | تطابق روش های ارزشیابی بالینی با اهداف اصلی و اختصاصی ذکر شده در سرفصل دروس | کمیته ارزشیابی EDOبا همکاری کمیته برنامه ریزی درسی و ارزشیابی بالینی | نیمسال اول 1402-1403 | ادامه دارد | بررسی شیوه ارزشیابی دانشجو در طرح درسها | ارسال گزارش |  |  |
| 7 | بازنگری و تطبیق مهارتهای ذکر شده در لاگ بوک با برنامه درسی کارشناسی پرستاری | کمیته ارزشیابی EDOبا همکاری کمیته برنامه ریزی درسی و ارزشیابی بالینی | نیمسال اول 1402-1403 | دوره ای | بررسی مهارتهای ذکر شده در لاگ بوک در جلسات | مستندات و صورت جلسه |  |  |
| 8 | نظارت بر اجرا ی لاگ بوک درکاراموزیهای دانشجویان کارشناسی - | مدیر گروه، معاونت آموزشی، مدیرEDO، کمیته ارزشیابی با همکاری گروه | نیمسال اول 1403-1402 | ادامه دارد | برگزاری جلسه با مسئولین دروس و مدیران گروه های آموزشی و نماینده دانشجویان | جلسات برگزار شده و کسب بازخورد حاصل از بازدیدهای کمیته ارزشیابی بالینی |  |  |